## ガントチャート雛形
プロジェクト名
プロジェクト番号 | [11 empty] | 月 | 11 | [29 empty] | 12
開始日 |  | 決裁工数 | [9 empty] | 日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18
終了日 |  | ＰＭ | [9 empty] | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
マスタスケジュール |  |  |  |  | 着手 | 完了予定 | 状況コメント
[5 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-18 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月
マスタ行追加
個別スケジュール
●●対応
エリア | ﾌｪｰｽﾞ | ﾀｽｸ・ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ | 担当 | ＣＨＫ | 着手 | 完了予定 | 進捗率 | 状況 | 状況コメント | 遅延時分類 | 遅延詳細・ﾘｶﾊﾞﾘ見込み | 曜日: ﾘｽｹ
あああ | 設計 | DDD | あ | い | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 65% | 順調 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 未決洗い出し | あ | い | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 55% | 遅延 |  |  |  | 水: 2; 木: 2; 金: 2; 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2; 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2; 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2; 月: 1; 火: 1; 水: 1; 木: 1; 金: 1; 月: 1; 火: 1; 水: 1; 木: 1; 金: 1
|  | 未決洗い出し | あ | い | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 55% | 遅延 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 未決洗い出し | あ | い | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 60% | 遅延 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
↓コピー行
数式
=IF(OR(WEEKDAY(N$3)=1,WEEKDAY(N$3)=7,COUNTIF(祝日一覧!$A:$A,N$3)),"",IF(AND(N$3>=$F20,N$3<=$G20),1,""))
ガント追加
進捗反映
期間表示切替
マスタ表示切替
リスケ
期間追加
進捗削除

## 祝日一覧
2024-01-01 | 元旦

## リスト
★行追加時は「その他」の上に追加すること
状況 | 遅延時分類
未着手 | 前工程の遅延
順調 | 要件変更
遅延 | 追加要件
完了 | 想定外事象の発生
その他 | バグの発生
他作業優先
スキル起因
その他